PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Arthur da Silva Pereira, 2222596 Danilo dos Anjos Santos, 23226080 Enzo Martins Cesario da Silva, 23223105 Guilherme Vinicius Busato, 23228114 João Vitor Rangel Teixeira Domingues, 2215796 João Eduardo Damasceno Santos, 23222065 Larissa Silva de Souza, 23213868

| Disciplina | Projeto Integrador IV |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Análise de dados públicos relacionados à COVID-19 com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e visualização de dados. |
| Título provisório do trabalho | Análise de dados da COVID-19 com aplicação de técnicas de aprendizado de máquina |
| Problema | Como técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina podem ser aplicadas a um conjunto de dados público sobre COVID-19 para identificar padrões relevantes e apoiar a análise da evolução da doença? |
| Objetivo | Analisar um conjunto de dados público relacionado à COVID-19, realizando o tratamento, exploração e visualização das informações, além da aplicação e avaliação de técnicas de aprendizado de máquina para identificação de padrões nos dados e apresentação dos resultados por meio de uma interface de visualização. |
| Polo(s) | São Paulo - SP |
| Orientador do PI | Alexandre Roberto Soares |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O presente Projeto Integrador será desenvolvido a partir da análise de um conjunto de dados público existente, conforme uma das possibilidades previstas no tema norteador do Projeto Integrador em Computação IV. Dessa forma, não foi definido um local físico ou organização externa para realização da pesquisa. O grupo avaliou diferentes possibilidades de conjuntos de dados e temas, optando pela utilização de dados relacionados à COVID-19 devido à disponibilidade de dados públicos, relevância do tema e possibilidade de aplicação das técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina estudadas ao longo do curso.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

Não se aplica diretamente à proposta desenvolvida pelo grupo, uma vez que o projeto será realizado a partir de um conjunto de dados público existente, sem participação direta de uma comunidade externa ou organização específica. O desenvolvimento será baseado na análise dos dados e na aplicação das técnicas previstas no tema norteador da disciplina.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

A partir da análise inicial das bases públicas disponíveis sobre COVID-19, identificou-se a possibilidade de investigar a evolução dos casos e óbitos, diferenças entre localidades e padrões presentes nos dados ao longo do tempo. O problema está relacionado ao tema norteador do PI IV por envolver análise de dados em escala, exploração de informações, aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e posterior visualização dos resultados.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O grupo trabalhará com a análise de dados públicos da COVID-19, incluindo etapas de aquisição, tratamento, análise exploratória, visualização e aplicação de técnicas de aprendizado de máquina. O projeto busca identificar padrões presentes nos dados e desenvolver uma solução de visualização que permita apresentar os principais resultados obtidos de maneira clara e acessível.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Estudar o tema norteador e os requisitos do Projeto Integrador IV | Grupo | 10/08 | 14/08 | Compreensão dos requisitos de análise de dados, ML e visualização |
| Levantar possíveis temas e conjuntos de dados públicos para análise | Grupo | 10/08 | 18/08 | Avaliação de viabilidade e disponibilidade dos dados |
| Realizar levantamento bibliográfico inicial sobre COVID-19, ciência de dados e aprendizado de máquina. | Grupo | 14/08 | 23/08 | Base conceitual para definição do projeto |
| Avaliar possíveis problemas de pesquisa relacionados aos dados disponíveis | Grupo | 18/08 | 23/08 | Preparação para definição do problema |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Selecionar o conjunto de dados público que será utilizado no projeto | Grupo | 24/08 | 28/08 | Avaliar estrutura, variáveis, volume e qualidade dos dados |
| Definir tema, problema, objetivo e escopo da análise | Grupo | 24/08 | 30/08 | Evitar escopo excessivamente amplo |
| Realizar exploração preliminar da estrutura do dataset | Grupo | 28/08 | 01/09 | Verificar colunas, tipos de dados e possibilidades de ML |
| Definir etapas da análise de dados e abordagem inicial de aprendizado de máquina | Grupo | 29/08 | 01/09 | Modelo específico poderá ser ajustado após a EDA |
| Elaborar e revisar o Plano de Ação | Grupo | 30/08 | 01/09 | Entrega prevista para 01/09 |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Importar e estruturar o conjunto de dados em ambiente Python | Grupo | 07/09 | 09/09 | Utilização de pandas |
| Avaliar dimensões, tipos de dados, valores ausentes e duplicidades | Grupo | 08/09 | 12/09 | Diagnóstico da qualidade dos dados |
| Realizar análise exploratória inicial das variáveis | Grupo | 10/09 | 17/09 | Estatísticas descritivas e distribuições |
| Identificar variáveis relevantes para o problema de pesquisa | Grupo | 14/09 | 20/09 | Preparação para definição do modelo de ML |
| Refinar título e problema caso necessário após conhecimento dos dados | Grupo | 18/09 | 20/09 | Ajustar o projeto às características reais do dataset |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Realizar limpeza e tratamento dos dados | Grupo | 21/09 | 24/09 | Nulos, tipos, inconsistências e valores inadequados |
| Elaborar análises estatísticas e visualizações exploratórias | Grupo | 22/09 | 27/09 | Gráficos e indicadores relevantes |
| Definir as variáveis de entrada e variável-alvo para ML | Grupo | 24/09 | 27/09 | Baseada nos resultados da análise exploratória |
| Preparar versão inicial do conjunto de dados para modelagem | Grupo | 25/09 | 29/09 | Seleção e transformação de atributos |
| Elaborar e revisar o Relatório Parcial | Grupo | 27/09 | 30/09 | Entrega prevista para 30/09 |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Preparar os dados para treinamento e teste do modelo | Grupo | 05/10 | 08/10 | Separação adequada dos conjuntos |
| Selecionar algoritmo(s) de aprendizado de máquina | Grupo | 07/10 | 10/10 | Escolha de acordo com o problema definido |
| Treinar modelo inicial | Grupo | 09/10 | 13/10 | Registrar parâmetros e resultados |
| Avaliar métricas iniciais do modelo | Grupo | 12/10 | 15/10 | Métricas dependerão de classificação ou regressão |
| Realizar ajustes e nova execução do modelo | Grupo | 14/10 | 18/10 | Comparar resultados obtidos |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Analisar e interpretar os resultados do modelo de ML | Grupo | 19/10 | 23/10 | Relacionar resultados ao problema proposto |
| Comparar desempenho dos modelos, se houver mais de um | Grupo | 20/10 | 24/10 | Selecionar abordagem final |
| Desenvolver interface para visualização dos resultados | Grupo | 22/10 | 28/10 | Apresentação de gráficos, indicadores e resultados do ML |
| Integrar análises e resultados à interface | Grupo | 25/10 | 30/10 | Construção do protótipo final |
| Iniciar roteiro e organização do vídeo | Grupo | 29/10 | 01/11 | Preparação da apresentação final |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Consolidar os resultados finais das análises | Grupo | 02/11 | 04/11 | Revisar resultados estatísticos e de ML |
| Elaborar conclusões e limitações do projeto | Grupo | 02/11 | 05/11 | Relacionar conclusões aos objetivos |
| Revisar e finalizar a interface de visualização | Grupo | 02/11 | 05/11 | Testes finais |
| Finalizar e revisar o Relatório Final | Grupo | 03/11 | 06/11 | Entrega prevista para 06/11 |
| Gravar e finalizar o vídeo de apresentação | Grupo | 03/11 | 06/11 | Apresentação dos objetivos, método e resultados |
| Realizar avaliação colaborativa e entrega dos materiais | Grupo | 06/11 | 06/11 | Conforme cronograma da disciplina |